WPR.2600.24.2024	Chełmiec, dnia 18 lipca 2024 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Chełmiec, zaprasza do złożenia oferty dla zadania:

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 290358K
w miejscowości Januszowa w km 0+000 – 0+920 polegającej na budowie chodnika
i uzupełnienie oświetlenia ulicznego

Przedmiotem prac projektowych są:
1. Materiały do zgłoszenia/ Pozwolenia na Budowę – 1 egz.
2. Wniosek zgłoszenia z pismem o braku sprzeciwu/decyzja PnB – 1 egz.
3. Operat wodnoprawny (jeżeli dotyczy) – 2 egz.
4. Decyzja pozwolenia wodnoprawnego/ Zgłoszenie wodnoprawne (jeżeli dotyczy)– 1 egz.
5. Przedmiar robót – 2 egz.
6.Kosztorys inwestorski (podlegający aktualizacji do czasu ogłoszenia postępowania przetargowego przez Zamawiającego) – 2 egz.
7. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych –2 egz.
8. Projekt zagospodarowania terenu – 2 egz.
9. Projekt architektoniczno-budowlany – 2 egz.
10. Projekt techniczny – 2 egz.
11. Projekt branżowy (gaz, prąd, telekomunikacja) wraz z uzgodnieniami (jeżeli dotyczy) – 2 egz.
12. Projekt czasowej organizacji ruchu – 2 egz.
13. Projekt stałej organizacji ruchu – 2 egz.
14. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 1 egz.
15. Wersja elektroniczna – pendrive 1 egz.

Powyższy zakres może ulec zmianie, zgodnie ze specyfiką zadania.

Ponadto w ramach zadania:
1. Projektant zapewni nadzór autorski na etapie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy robót w zakresie odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowej oraz w trakcie robót budowlanych.
2. Projektant przekaże nieodpłatnie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dokumentacji, w terminie przekazania dokumentacji.
3. Opracowywany projekt powinien być na bieżąco konsultowany i uzgadniany z Zamawiającym w zakresie koniecznych opracowań i rozwiązań projektowych dotyczących docelowego odcinka chodnika.

Terminy realizacji oraz płatności:
1. Wykonanie koncepcji projektowanego chodnika oraz uzyskanie jego akceptacji ze strony Zamawiającego – na podstawie koncepcji należy określić ilość działek do podziału wraz z powierzchnią gruntów koniecznych do wykupu przez Zamawiającego w celu zrealizowania inwestycji: do 3 miesięcy od daty zwarcia umowy (płatność 20% wartości Umowy)
2. Projekt właściwy – opracowanie i złożenie kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu wraz z uzyskaniem skutecznego zgłoszenia/ pozwolenia na budowę: do 12 miesięcy od momentu otrzymania bądź wykupu działek potrzebnych do realizacji inwestycji oraz ich podzielenia przez Inwestora (płatność 80% wartości Umowy)

Kryterium oceny ofert : Cena 100%.
Oferowana cena za prace projektowe powinna obejmować kompleks czynności i kosztów z nimi związanych łącznie z opłatami pobieranymi przez urzędy i instytucje z tytułu uzgodnień prac projektowych oraz opłat związanych z uzyskaniem warunków technicznych dotyczących dostaw mediów, zakupem map i podkładów geodezyjnych oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.
Wykonawca powinien uwzględniać wymagania określone w założeniach programowych, warunkach technicznych wydanych przez właścicieli urządzeń infrastruktury, opiniach i uzgodnieniach.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i normatywami.

Przy wycenie zadania należy zwrócić uwagę na:
1. Uzupełnienie oświetlenia – zaprojektowanie oświetlenia w miejscu, gdzie go brakuje. Ponadto Zamawiający wymaga, aby dla istniejącego oświetlenia ewentualnie uwzględnić wymianę lamp na ledowe, oraz w przypadku kiedy zajdzie potrzeba uwzględnić w dokumentacji przesunięcie kolidujących słupów z projektowanym chodnikiem.
2. Odwodnienie chodnika.

Zamawiający może unieważnić niniejsze zapytanie na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega możliwość negocjacji złożonych ofert z trzema Wykonawcami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.
Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do postępowania.
Termin składania ofert:
25 lipca 2024 roku do godziny 900 mailowo na adres: knowak@chelmiec.pl

Zamawiający:
Gmina Chełmiec,
ul. Papieska 2
33-395 Chełmiec.
Osoba do kontaktu:
Katarzyna Smoleń tel. 18 548-02-19
   Wójt Gminy
Stanisław Kuzak