WPR.2600.19.2022							Chełmiec, dnia 31.05.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Chełmiec

ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec

www.chelmiec.pl, e-mail: przetargi@chelmiec.pl

tel.: 018-414-56-19, fax: 018- 414 56 43

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formie „zaprojektuj i wybuduj” doświetlenia przejścia dla pieszych w ramach zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa pieszych na istniejących przejściach dla pieszych zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej nr 28 w następujących lokalizacjach:

| Lp. | Nr drogi krajowej | Kilometraż | Miejscowość | Charakterystyka techniczna zadania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 28 | 128,693 | Trzetrzewina | Budowa dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych w ciągu głównym |
| 2. | 28 | 144,480 | Paszyn | Budowa dedykowanego doświetlenia na wlocie podporządkowanym |

Pozostałe informacje:

1. Ofertę należy wycenić zgodnie z wytycznymi GDDKiA stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

2. Termin realizacji całości zadania (projekt i wykonanie) 31.10.2022 r.

3. W skład zamówienia wchodzi:

- Opracowanie Projektu Technicznego doświetlenia przejścia dla pieszych, ze szczególnym uwzględnieniem obliczeń fotometrycznych oraz jego uzgodnienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie

(nie ma konieczności uzyskania decyzji/zgłoszenia w starostwie powiatowym).

- Uzyskanie warunków zasilania realizowanej inwestycji z sieci elektroenergetycznej wraz z uzyskaniem informacji, czy projekt przyłącza energetycznego może zostać sporządzony w postaci uproszczonej (w załączniku nr 5 Zamawiający przekłada stanowisko Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, które mówi, że „oświetlenie dedykowane” zaliczana jest jako urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego być może wystarczające będzie wykonanie uproszczonego projektu na kopii mapy zasadniczej). Jeśli wystąpi konieczność wykonania pełnego projektu, Wykonawca zobowiązuje się go wykonać.

- Opracowanie i uzgodnienie stosownych projektów branży elektrycznej

- Opracowanie Projektu Stałej Organizacji Ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz opinii zarządców drogi i ruchu (w przypadku realizacji oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych na wlotach podporządkowanych) oraz zatwierdzenia przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie. W celu opracowania projektu stałej organizacji ruchu Wykonawca wykona projekt stałej organizacji ruchu na podstawie przekazanych przez GDDKiA projektów istniejącej organizacji ruchu (załącznik nr 4 do zapytania).

- Zamawiający przekaże Wykonawcy niezwłocznie projekt czasowej organizacji, po uzyskaniu tego dokumentu od GDDKiA w Krakowie (sporządzenie tego dokumentu nie będzie spoczywać na Wykonawcy)

- Wystąpienie z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego do GDDKiA oraz uzyskanie takiej zgody

- Poprawa widoczności pieszych poprzez budowę dedykowanego oświetlenia na przejściu dla pieszych zgodnie z wytycznymi GDDKiA.

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z uzyskaniem pozytywnego protokołu weryfikacji oraz klauzuli w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dopuszcza się aby wykonawca praz geodezyjnych, po uzyskaniu z PODGiK informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji umieścił na dokumentach przeznaczonych dla Inwestora, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

W ramach projektowanego oraz wykonywanego oświetlenia wszelkie zgody, uzgodnienia, opinie i inne wymagane dokumenty Wykonawca uzyskuje samodzielnie w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca załącza do dokumentacji powykonawczej wyniki przeprowadzonych prób i pomiarów, a w tym: spadków napięcia, ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji uziemienia oraz 	atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne zabudowanych materiałów.

- Warunkiem odbiór robót jest potwierdzenie przez Wykonawcę wykonania dedykowanego oświetlenia zgodnie z Wytycznymi stanowiącymi załącznik do porozumienia. Należy wykonać i dołączyć do protokołu odbioru parametry oświetlenia drogi i przejścia dla pieszych oraz pomiary fotometryczne wykonanego doświetlenia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- Posiadają wiedzę i doświadczenie

- Dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

31.10.2022 r.

V KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH LUB PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERT. OPIS SPOSOBU PRZYZNANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERT.

1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następującego kryterium:

Jedynym kryterium oceny ofert jest: Cena brutto za całość zamówienia – 100%

VI. INNE ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

- Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zadania.

- Rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze/rachunku w ciągu do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru.

- Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego, a także w przypadku braku środków finansowych. Zamawiający może również unieważnić postępowanie bez podania przyczyny

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każda z części zostanie zlecona Wykonawcy który przedstawi najkorzystniejszą ofertę dla danej części.

VII. TERMIN SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy złożyć do dnia 08.06.2022 r do godz. 10.00., mailowo na adres: przetargi@chelmiec.pl

Tel. kontaktowy:  18 548 02 19 od godz. 8.oo do 15.oo.

VIII. DANE KONTAKTOWE

przetargi@chelmiec.pl

Tel. kontaktowy: 18 548 0 219 od godz. 8,oo do 15.oo.

Załączniki:

załącznik 1 –  formularz ofertowy

załącznik 2 –  wzór umowy

załącznik 3 – wytyczne GDDKiA

załącznik 4 – projekty organizacji ruchu

załącznik 5 - stanowisko UWM

Sekretarz Gminy

Artur Boruta